„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji – Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy – rok 2019

| Termin realizacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Zakładany wskaźnik | Budżet | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki /narzędzia komunikacji /przekazu | Planowane efekty działań komunikacyjnych | Uzasadnienie adekwatności działań komunikacyjnych i środków przekazu do celów i wskaźników realizacji tych działań | Uzasadnienie adekwatności planowanych efektów działań komunikacyjnych do budżetu tych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I kwartał 2019 | Doradztwo indywidualne | 10 osób | bezkosztowo | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | Bezpłatne doradztwo indywidualne w biurze LGD | 10 osób, którym udzielono doradztwa nt. możliwości, zasad i przepisów prawa dotyczących uzyskania dofinansowania z LGD | Spotkanie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich | Doradztwo świadczone nieodpłatnie przez pracowników biura LGD |
| I kwartał 2019 | Spotkania, szkolenia, warsztaty | 2 spotkania 20 osób biorących udział | 2 500zł | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | spotkania, warsztaty tematyczne dot. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o planowanych naborach, zasadach sporządzania wniosków do LGD, celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny wniosków Spotkania nt. zasad sporządzania wniosków i procedury ich wyboru przez Radę LGD; 20 przeszkolonych osób | Spotkanie bezpośrednie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich | Budżet ustalony na podstawie danych historycznych – szkoleń z 2018r. Budżet obejmuje wynagrodzenie prowadzącego szkolenie, wynajem sali, poczęstunek dla uczestników |
| I kwartał 2019 | Punkt konsultacyjny | 1 spotkanie 5 osób, którym udzielono konsultacji | 50zł | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | indywidualne konsultacje z wnioskodawcami w gminach członkowskich | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o planowanych naborach, zasadach sporządzania wniosków do LGD, celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny wniosków Spotkania nt. zasad sporządzania wniosków i procedury ich wyboru przez Radę LGD; 5 skonsultowanych osób | Spotkanie bezpośrednie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich | Skalkulowano szacunkowo na podstawie danych historycznych koszty dojazdu na miejsce spotkań na obszarze działania LGD Ujście Baryczy w oparciu o obowiązującą stawkę kilometrową 0,8358 zł/km |
| II kwartał 2019 | Doradztwo indywidualne | 10 osób | bezkosztowo | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | Bezpłatne doradztwo indywidualne w biurze LGD | 10 osób, którym udzielono doradztwa nt. możliwości, zasad i przepisów prawa dotyczących uzyskania dofinansowania z LGD | Spotkanie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich | Doradztwo świadczone nieodpłatnie przez pracowników biura LGD |
| II kwartał 2019 | Spotkania, szkolenia, warsztaty | 1 spotkanie 10 osób biorących udział | 1250zł | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | spotkania, warsztaty tematyczne dot. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o planowanych naborach, zasadach sporządzania wniosków do LGD, celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny wniosków Spotkania nt. zasad sporządzania wniosków i procedury ich wyboru przez Radę LGD; 10 przeszkolonych osób | Spotkanie bezpośrednie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich | Budżet ustalony na podstawie danych historycznych – szkoleń z 2018r. Budżet obejmuje wynagrodzenie prowadzącego szkolenie, wynajem sali, poczęstunek dla uczestników |
| II kwartał 2019 | Punkt konsultacyjny | 2 spotkanie 10 osób, którym udzielono konsultacji | 100zł | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | indywidualne konsultacje z wnioskodawcami w gminach członkowskich | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o planowanych naborach, zasadach sporządzania wniosków do LGD, celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny wniosków Spotkania nt. zasad sporządzania wniosków i procedury ich wyboru przez Radę LGD; 10 skonsultowanych osób | Spotkanie bezpośrednie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich | Skalkulowano szacunkowo na podstawie danych historycznych koszty dojazdu na miejsce spotkań na obszarze działania LGD Ujście Baryczy w oparciu o obowiązującą stawkę kilometrową 0,8358 zł/km |
| II kwartał 2019 | Wizyta studyjna | 1 wizyta 15 osób biorących udział | 10 000 zł | Lokalni liderzy, osoby zainteresowane wdrażaniem projektów dotyczących rozwoju turystyki, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych | Wizyta studyjna, dobre praktyki, przykład naoczny funkcjonujących rozwiązań | 15 osób zdobędzie wiedzę w zakresie dobrych praktyk wdrażania projektów dot. rozwoju turystyki | Zobrazowanie sposobów wykorzystania zasobów istniejących w terenie w zakresie rozwoju ruchu turystycznego na konkretnych przykładach pozwoli na bezpośrednie przeniesienie funkcjonujących z sukcesem działań na obszar LGD. Ponadto posłuży wymianie doświadczeń, uzyskaniu informacji z zakresu prowadzenia działalności w sferze turystyki, działań marketingowych, promocji marki lokalnej itp. | Budżet skalkulowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Przyjęto cenę ok. 450 zł/os (2 noclegi, trzydniowe wyżywienie) Koszt przejazdu – ok. 1000 km x 3,50 zł/km |
| III kwartał 2019 | Konkursy na temat zrealizowanych projektów w ramach PROW 2014-2020 na terenie LGD | 2 konkursy (1 plastyczny, 1 fotograficzny) 30 uczestników konkursu plastycznego 30 uczestników konkursu fotograficznego | 3 000 zł | Konkurs plastyczny: dzieci z obszaru LGD ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII Konkurs fotograficzny: Młodzież i dorośli z obszaru LGD, mieszkańcy, w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież ucząca się w szkołach średnich i studenci oraz dorośli | konkurs | 60 osób odnotowujących rezultaty wdrażania PROW 2014-2020 na obszarze LGD | Wybór metody konkursowej jest atrakcyjną dla mieszkańców regionu zaznajomienia się z rezultatami działań wdrażanych w ramach PROW, mobilizuje do poszukiwania ciekawych miejsc, projektów zrealizowanych w ramach LSR. Zróżnicowanie konkursów i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, w tym najmłodszych, umożliwia zaznajomienie z efektami działalności LGD w ramach PROW w szerszym zakresie i dotarcie do różnych grup docelowych. Ponadto pozyskane z konkursów prace zostaną wykorzystane do publikacji – kalendarza promocyjnego. | Budżet skalkulowano na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Nagrody dla uczestników: Konkurs plastyczny – 2 kategorie wiekowe I m – nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł (2 szt. – 200 zł) II m – nagroda rzeczowa o wartości ok. 80 zł (2 szt. – 160 zł) III m – nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł (2 szt. – 100 zł) Upominki dla uczestników konkursu za udział – np. książka, artykuły plastyczne, szkolne, reklamowe, promocyjne itp., słodycze na podsumowaniu konkursu – ok. 1000 zł Łącznie ok. 1500 zł Konkurs fotograficzny – 2 kategorie wiekowe I m – nagroda rzeczowa o wartości ok. 100 zł (2 szt. – 200 zł) II m – nagroda rzeczowa o wartości ok. 80 zł (2 szt. – 160 zł) III m – nagroda rzeczowa o wartości ok. 50 zł (2 szt. – 100 zł) Upominki dla uczestników konkursu za udział – np. książka, artykuły reklamowe, promocyjne itp., słodycze na podsumowaniu konkursu – ok. 1000 zł Łącznie ok. 1500 zł |
| IV kwartał 2019 | Publikacja - kalendarz | 200 szt. | 6 000 zł | Mieszkańcy obszaru, instytucje obsługujące ruch turystyczny i potencjalnych Beneficjentów | Publikacja – kalendarz na rok 2020 | 200 osób uzyska informację o efektach wdrażania LSR | Wybór środka komunikacji – kalendarza umożliwia ciągłe promowanie i informowanie o efektach wdrażania PROW 2014 – 2020 każdego dnia w roku, a atrakcyjna forma graficzna pozwoli na lepsze zobrazowanie działań, przystępniejszą formę prezentacji i tym samym skuteczniejszy sposób przekazu i promocji. | Budżet ustalony na podstawie danych historycznych. Budżet obejmuje projekt, druk i dostarczenie 200 szt. kalendarzy ściennych 12 kartek + okładka w formacie A2, pełen kolor, lakier wybiórczy, na spirali Szacuje się ok. 30 zł/szt. |